## TÉCNICA
PLAN DE ACCIÓN 2022
Proceso | Objetivo / Politica MIPG | Objetivo | Descripción de la actividad | Meta | Indicador | Responsable | Fecha de Ejecución
[7 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin
TÉCNICA |  | Conservar en condiciones optimas los activos que se encuentran bajo la administración de Puerta de Oro s.a.s. | Completar las obras de urbanismo del centro de eventos Puerta de Oro. | Cumplimiento del alcance programado en el 2022 | % de cumplimiento | Vicepresidente Técnico | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Mantener y registrar el control de actividades de mantenimiento correctivo a ejecutar. | Cumplimiento del alcance programado en el 2022 | % de cumplimiento | Vicepresidente Técnico | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Gestionar los recursos de manera que se optimice el presupuesto generando ahorro a la entidad. | Cumplimiento del alcance programado en el 2022 | % de cumplimiento | Vicepresidente Técnico | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Planear y ejecutar mantenimientos correspondientes al alcance del convenio de Operación y Mantenimieto del Gran Malecón del Río. | Cumplimiento del alcance programado en el 2022 | % de cumplimiento | Vicepresidente Técnico | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Implementar estrategia de venta de servicios a clientes para beneficio mutuo en la operación de los activos. | 5 servicios en el 2022. | % de cumplimiento | Vicepresidente Técnico | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Generar recursos derivados de la explotación de los servicios prestados por el proceso. | Planificar y ejecutar proyectos que permitan mejorar la explotación de los activos a cargo de la entidad | 5 proyectos en el 2022. | % de cumplimiento | Vicepresidente Técnico | 2022-01-01 | 2022-12-31
Note on A7: Alee: Nombre del proceso
Note on B7: Alee: Objetivo estratégico o politica asociada a la acción a desarrollar por el proceso durante la vigencia.
Note on C7: Alee: Objetivo propuesto alcanzar por el proceso durante la vigencia a través de la ejecución de actividades establecidas para el periodo.
Note on D7: User: Actividades que seran ejecutadas dentro de los proyectos o la acción establecida para alcanzar el objetivo
Note on E7: Alee: Meta a alcanzar con las actividades descrita dentro de un periodo de tiempo.
Note on F7: Alee: Unidad utilizada para medir el logro del objetivo establecido
Note on G7: User: Responsable del area

## ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN 2022
Proceso | Objetivo / Politica MIPG | Objetivo | Descripción de la actividad | Meta | Indicador | Responsable | Fecha de Ejecución
[7 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin
ADMNISTRATIVO Y FINANCIERO |  | Generar cambios organizacionales para el mejoramiento del flujo de información y de los procesos. (Transformación Corporativa) | Actualización de políticas y procedimientos para pago a proveedores. | Documento Actualizado y aprobado | Documento Actualizado | Vicepresidente administrativo y finanicero Ejecutivo de tesorería | 2022-01-02 | 2022-06-30
|  |  | Actualización de politicas contables | Documento Actualizado y aprobado | Documento Actualizado | Vicepresidente administrativo y finanicero Jefe de contabilidad | 2022-01-02 | 2022-06-30
|  |  | Estandarizar el procedimiento para el cobro de cuentas por cobrar de los clientes | Documento Actualizado y aprobado | Documento Actualizado | Vicepresidente administrativo y financiero | 2022-01-02 | 2022-06-30
|  |  | Actualización de las politicas, procedimientos, manuales e instructivos de acuerdo con los cambios presentados con la implentación del nuevo sistema de información integrado. | Documentos Actualizado y aprobado | Documentos Actualizado | Vicepresidente administrativo y financiero Jefe de presupuesto Jefe contable Jefe administrativo Controller financiero supervisor de compras Analista de facturación y Cartera Ejecutivo Tesorería | 2022-01-02 | 2022-06-30
| Transformación Corporativa |  | Creación de políticas para el control y manejo de los activos fijos | Documento Elaborado, revisado y aprobado | Documento Elaborado e implementado | Vicepresidente administrativo y financiero Controller Financiero Gerente de proyectos especiales | 2022-01-02 | 2022-06-30
|  |  | Cambio estructural en el proceso de compras y contratación | Proceso actualizado e implementado | Proceso actualizado e implementado | Vicepresidente administrativo y financiero Supervisor de compras Ejecutivo de contratación | 2022-01-02 | 2022-06-30
|  |  | Habilitar nuevos canales de pago para los clientes. | Nuevo canales de pago habilitado | Nuevo canales de pago habilitado | Vicepresidente administrativo y financiero | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  |  | Diseño e implementación de las politicas TIC de la empresa. | Politica diseñada e implementada | Politica diseñada e implementada | Vicepresidente administrativo y financiero Analista de tecnología de la información | 2022-01-02 | 2022-06-30
| Recuperar la viabilidad Financiera | Avanzar en el desarrollo del plan estrategico y politica de talento humano para el mejoramiento del del capital humano de puerta de oro | Adelantar las gestiones necesaria para la ejecución del plan de capacitación de puerta de oro midiendo el impacto generado en el desemepeño de los empleados | Eficiencia del Plan de capacitación | Numero de Capacitaciones realizadas/Capacitaciones Planificadas | Vicepresidente administrativo y financiero Jefe administrativo | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  |  |  | Eficacia de las Capacitaciones | Número con evidencia de impacto en la capacitación/Número de personas capacitadas | Vicepresidente administrativo y financiero Jefe administrativo | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  |  | Ejectuar el plan de bienestar de la empresa. | Porcentaje de avance del plan de Bienestar | Número de Actividades desarrolladas/Actividades planificadas | Vicepresidente administrativo y financiero Jefe administrativo | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  |  | Adelantar las actividades para cumplir con los estandares minimos requeridos dentro del Sistema de seguridad y salud en el trabajo | Porcentaje de avance del plan Anual de trabajo de SST. | Número de Actividades Realizadas del plan anual de trabajo / Total Actividades Programadas) | Vicepresidente administrativo y financiero Jefe administrativo | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  |  | Implementar el plan estrategico de Talento Humano | Porcentaje de avance plan de talento humano | Número de actividades desarrolladas/Total de Actividades | Vicepresidente administrativo y financiero Jefe administrativo | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  | Brindar información actualizada en tiempo real disponible para todos los colaboradores y partes interesadas. (Modernización Institucional) | Implementación de un nuevo sistema de información integrado. | 100% de la integración del Software | Software implementado | Vicepresidente administrativo y financiero Jefe de presupuesto Jefe contable Jefe administrativo Controller financiero supervisor de compras Analista de facturación y Cartera Ejecutivo Tesorería | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  |  | Oportunidad de la información administrativa y financiera para la toma de decisiones | 100% de la información actualizada en tiempo real. | Información actualizada | Vicepresidente administrativo y financiero Jefe de presupuesto Jefe contable Jefe administrativo Controller financiero Analista de facturación y Cartera Ejecutivo Tesorería | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  | Mejorar la viabilidad financiera de la empresa (recuperar la viabilidad financiera) | Control de los Costos y Gastos en la ejecución mensual del presupuesto. | La ejecución presupuestal se desarrolle según lo planeado. | Presupuesto ejecutado/presupuesto planeado | Vicepresidente administrativo y financiero Jefe de Presupuesto | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  |  | Aumentar la gestión de Cobranza para mejorar y mantener el flujo de caja | Recaudar el 80% de lo facturado en la vigencia | Lo recaudado vrs lo facturado vigencia actual. | Vicepresidente administrativo y financiero Jefe de Presupuesto | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  |  |  | Recaudar el 50% del saldo cartera vigencias anteriores. | Lo recaudado vrs el saldo de la cartera vigencias anteriores
|  | Lograr una comunicación eficaz y efectiva para mojorar la relación interdepartamental que impacte positivamente en la prestación del servicio. (Mejorar la comunicación) | Establecer los canales de comunicación efectivos y el uso adecuado de los mismos. | Politica de comunicación interna y externa | Docuemento elaborado y aprobado | Vicepresidente administrativo y financiero Jefe administrativo | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  |  |  | Realizar 4 atividades de sensibilización | # de actividades realizadas
|  |  | Realizar reuniones periódicas con las áreas para el análisis y seguimiento administrativo y financiero de los proyectos. | una reunión mensual con las areas | # reuniones realizadas en el semestre/Total reuniones programadas | Vicepresidente administrativo y financiero | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  | Generar proactividad y empoderamiento de los trabajadores. | Evaluar los logros de los colaboradores y hacer reconocimiento por las metas alcanzadas. | Realizar una evaluación semestral del desempeño de los trabajadores para su reconocimiento | 2 evaluaciones realizadas | Vicepresidente administrativo y financiero | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  | Cumplir con los requerimiento de la ley general de archivo para la organización del archivo central de puerta de oro de acuerdo con los lineamientos exigidos. | Organización del archivo inactivo de la entidad | 100% del archivo inactivo organizado | % metros lineales organizado/Total metros lineales | Jefe Administrativo Técnico en gestión Archivo | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  |  | Adquisición e implementación de software para la digitalización de la gestión documental. | Software adquirido e implementado | % de avance según lo planeado | Jefe Administrativo Técnico en gestión Archivo | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  |  | Aprobación e Implementación de tablas de retención documental | Tablas de retención aprobadas e implementadas | Documento Aprobado | Jefe Administrativo Técnico en gestión Archivo | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  |  | Avance en las actividades del plan institucional de archivo 2019-2024 | Alcanzar el 65% de avance | Actividades desarrollada/Total Actividades | Jefe Administrativo Técnico en gestión Archivo | 2022-01-02 | 2022-12-31
Note on A7: Alee: Nombre del proceso
Note on B7: Alee: Objetivo estratégico o politica asociada a la acción a desarrollar por el proceso durante la vigencia.
Note on C7: Alee: Objetivo propuesto alcanzar por el proceso durante la vigencia a través de la ejecución de actividades establecidas para el periodo.
Note on D7: User: Actividades que seran ejecutadas dentro de los proyectos o la acción establecida para alcanzar el objetivo
Note on E7: Alee: Meta a alcanzar con las actividades descrita dentro de un periodo de tiempo.
Note on F7: Alee: Unidad utilizada para medir el logro del objetivo establecido
Note on G7: User: Responsable del area

## VP ESTRUCTURACIONES
PLAN DE ACCIÓN 2022
Proceso | Objetivo / Politica MIPG | Objetivo | Descripción de la actividad | Meta | Indicador | Responsable | Fecha de Ejecución
[7 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS |  | Consolidar una estrategia comercial para la vinculación de clientes con proyectos para la Vicepresidencia de Estructuraciones | Implementar una estrategia comercial que permita identificar potenciales clientes y defina los pasos a seguir para la aproximación a ellos | Diseñar una estrategia comercial para la VPE | 100% | Vicepresidente de Estructuraciones | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Ejecutar la estrategia comercial para la vinculación de clientes con proyectos para la Vicepresidencia de Estructuraciones | Hacer seguimiento a las propuestas enviadas a las diferentes entidades que han mostrado interés en trabajar con nosotros | Realizar 10 contactos o visitas de seguimiento al año; es decir, 5 cada semestre | (Num. Visitas o contactos realizados / Num. De Visitas o contactos planeados) ≥ 100% | Vicepresidente de Estructuraciones | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Celebrar nuevos contratos con servicios ofrecidos por la Vicepresidencia de Estructuraciones | Adelantar las gestiones necesarias para la celebración de nuevos contratos | Firmar contratos por al menos $6.000.000.000 | (Valor Contratos firmados / Proyección valor Contratos) ≥ 100% | Vicepresidente de Estructuraciones | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Generar ingresos a partir de la facturación de los servicios prestados por la Vicepresidencia de Estructuraciones | Facturación por servicios prestados por la VPE en 2022 | Facturar $17.014.742.175 | (% Ejecutado / %Planeado) ≥ 80% | Vicepresidente de Estructuraciones | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Mantener un margen bruto mínimo | Margen bruto en un 39% | (Valor Contratos firmados / Utilidad Contratos) ≥ 100% | Vicepresidente de Estructuraciones | 2022-01-01 | 2022-12-31
Note on A7: Alee: Nombre del proceso
Note on B7: Alee: Objetivo estratégico o politica asociada a la acción a desarrollar por el proceso durante la vigencia.
Note on C7: Alee: Objetivo propuesto alcanzar por el proceso durante la vigencia a través de la ejecución de actividades establecidas para el periodo.
Note on D7: User: Actividades que seran ejecutadas dentro de los proyectos o la acción establecida para alcanzar el objetivo
Note on E7: Alee: Meta a alcanzar con las actividades descrita dentro de un periodo de tiempo.
Note on F7: Alee: Unidad utilizada para medir el logro del objetivo establecido
Note on G7: User: Responsable del area

## EXPERIENCIA DE CIUDAD
PLAN DE ACCIÓN 2022
Proceso | Objetivo / Politica MIPG | Objetivo | Descripción de la actividad | Meta | Indicador | Responsable | Fecha de Ejecución
[7 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin
Experiencia de Ciudad |  | Afianzar la gestión comercial desde los pilares de experiencia de ciudad como herramienta para la generación de ingresos y sostenibilidad. | Implementar modelo de auspicios en el Gran Malecón para la recolección de fondos que permitan vincular marcas con los valores de un espacio o componente determinado. | Vincular dos (2) auspicios en componentes identificados del Gran Malecón por un periodo de dos años. | Número de vinculaciones de auspicios | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Afianzar la gestión comercial desde los pilares de experiencia de ciudad como herramienta para la generación de ingresos y sostenibilidad. | Generar ingresos a partir del valor por uso de espacios para la realización de eventos, activaciones y presencias de marca no convencionales e interactivas con el entorno. | Vincular en el 2022 un total de 50 marcas, agencias y organizaciones a través de eventos, presencia y activación de marca a través del uso temporal de espacios designados. | Número de activaciones y presencia de marca | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Generar ingresos alternos ofertando conocimiento y atributos del manejo de experiencia de ciudad. | Participar activamente en consultorías y proyectos especiales acompañando entidades externas con las herramientas adquiridas desde la experiencia de ciudad. | Ejecutar 5 contratos de consultorías y acompañamiento a proyectos especiales durante el año 2022. | Número de consultorías | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Activar y operar de forma integral y proactiva los activos con el fin de potencializar espacios | Activar y operar de forma integral y proactiva los activos con el fin de potencializar espacios | Registrar 5.5 milllones de visitantes en el año 2022. | Número de visitantes del Gran Malecón | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Desarrollar y consolidar estrategias sostenibles para públicos objetivos con el fin de potencializar espacios y generar comunidad en torno a estos. | Realizar eventos y experiencias a través de alianzas y patrocinios cubriendo los costos requeridos. | Alcanzar 60 alianzas para ejecutar experiencias con base a las estrategias de activación y temporadas. | Número alianzas | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Activar y operar de forma integral y proactiva los activos con el fin de potencializar espacios | Incentivar el uso de parqueaderos del Gran Malecón a través de estrategias y acciones operativas. | Alcanzar 150 mil vehículos usuarios de parqueaderos en el Gran Malecón durante el 2022 | Número de vehículos | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Posicionar el Gran Malecón como uno de los mayores atractivos turísticos y de visita a nivel nacional. | Impulsar el muelle del Sector Puerta de Oro para recorridos por el río magdalena vinculando embaraciones y reforzar las que se encuentran vinculadas actualmente. | Registrar 12 mil pasajeros en zarpes turísticos desde el muelle del Gran Malecón. | Número de pasajeros de embarcaciones que zarpan desde el muelle | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Activar y operar de forma integral y proactiva los activos con el fin de potencializar espacios | Preservar el número de comercios vinculados reforzando la gerencia de hospitality. | Mantener cero tasa de pérdida por parte de comercios vinculados. | tasa de pérdida | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Posicionar el Gran Malecón como uno de los mayores atractivos turísticos y de visita a nivel nacional. | Generar comunidad digital desde las redes sociales a través de estrategias de comunicación permanente e interactivas. | Aumentar 25% de seguidores de las cuentas oficiales administradas por Experiencia de Ciudad. | Tasa de crecimiento de seguidores digitales | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Posicionar el Gran Malecón como uno de los mayores atractivos turísticos y de visita a nivel nacional. | Alcanzar la certificación de destino turistico sostenible | Certificación destino turistico sostenible | Certificado obtenido | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2022-01-01 | 2022-12-31
Note on A7: Alee: Nombre del proceso
Note on B7: Alee: Objetivo estratégico o politica asociada a la acción a desarrollar por el proceso durante la vigencia.
Note on C7: Alee: Objetivo propuesto alcanzar por el proceso durante la vigencia a través de la ejecución de actividades establecidas para el periodo.
Note on D7: User: Actividades que seran ejecutadas dentro de los proyectos o la acción establecida para alcanzar el objetivo
Note on E7: Alee: Meta a alcanzar con las actividades descrita dentro de un periodo de tiempo.
Note on F7: Alee: Unidad utilizada para medir el logro del objetivo establecido
Note on G7: User: Responsable del area

## CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCIÓN 2022
Proceso | Objetivo / Politica MIPG | Objetivo | Descripción de la actividad | Meta | Indicador | Responsable | Fecha de Ejecución
[7 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin
EVALUACIÓN Y CONTROL |  | Lograr ejecución del Programa de auditorías internas de calidad de la vigencia. | Realizar la planeación de las Auditorias Internas. | Auditar el 100% de los procesos de la empresa | Auditorias Ejecutadas/Auditorias Planeadas | Jefe de Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31
Ejecutar el Programa de Auditoria 2022
|  | Dar cumplimiento a lo estipulado en la normatividad, estipulada en la Contaduría General de la Nación. | Informe de evaluación de Control Interno Contable. | Documento rendido en la plataforma | Informes entregados (1)/informes programados. | Jefe de Control Interno | 2022-02-01 | 2022-02-28
|  | Dar cumplimiento a la rendición de cuenta en la plataforma SIA CONTRALORIA | Presentar la información de Sia Contraloria dentro de los tiempos estipulados por el ente de control | Documento rendido en la plataforma | Informes entregados (1)/informes programados. | Vicepresidente Administrativa y Financiera Asuntos corporativos Jefe de Control Interno | 2022-02-01 | Según lo estipulado por la entidad
|  | Cumplir con la entrega de informes de seguimiento acordes a la Ley y el Plan de trabajo propio del área. | Rendir la infomación requerida por los entes de control dentro de los tiempos de ley. | Informe presentado | Informes entregados dentro de los tiempo/total de informes requeridos | Jefe de Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Cumplir con el reporte del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014 | Seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información ITA. | Informe presentado | Informe presentado | Jefe de Control Interno | 2022-02-01 | Según lo estipulado por la entidad
|  | Realizar seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la entidad, teniendo en cuenta lo reglamentado en la ley 1474 de 2012 | Seguimiento y asesoría a la relación del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022. | Informe publicado en la página web | Informes entregados (1)/informes programados. | Jefe de Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Evaluar el sistema de control interno, de conformidad con los requisitos establecidos | Informe semestral, sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia. | Informe publicado en la página web | Informes entregados (2)/informes programados. | Jefe de Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Realizar seguimiento a cada una de las acciones de mejoramiento derivadas de acciones correctivas de la areas. | Seguimiento a planes de mejoramiento interno derivados de acciones de mejora producto de revisorias internas y externas. | Informe de seguimiento semestral | Informe de seguimiento entregado | Jefe de Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Dar tratamiento oportuno a los riesgos identificados en el proceso. | Velar por el cierre de las no conformidades presentadas por los entes de control. | cerrar con el 80% de No confomidades presentadas durante la vigencia | No conformes Cerradas/Total No conformes | Jefe de Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Cumplir con la circular administrativa Especial dirección nacional de derecho de autor. | Evaluación y seguimiento al cumplimiento de las normas de Derechos de Autor Software original. | Informe publicado en el aplicativo | Informe entregado | Jefe de Control Interno | 2022-02-01 | Según lo estipulado por la entidad
Note on A7: Alee: Nombre del proceso
Note on B7: Alee: Objetivo estratégico o politica asociada a la acción a desarrollar por el proceso durante la vigencia.
Note on C7: Alee: Objetivo propuesto alcanzar por el proceso durante la vigencia a través de la ejecución de actividades establecidas para el periodo.
Note on D7: User: Actividades que seran ejecutadas dentro de los proyectos o la acción establecida para alcanzar el objetivo
Note on E7: Alee: Meta a alcanzar con las actividades descrita dentro de un periodo de tiempo.
Note on F7: Alee: Unidad utilizada para medir el logro del objetivo establecido
Note on G7: User: Responsable del area